## PROJETOS
[8 empty] | 19334 | 50 | 13 | 10
Tipo de demanda | STATUS | PEP | DESCRIÇÃO | Nota SISGB | PRAZO | Endereço | Cliente | KM REDE | QTD CH SF6 | QTD DJ | TR | Local | Mês | Obs | OBS2
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0104 | PMRDS>CHAVES_SF6>53447-1_PÇA RIO BRANCO | NR-CAM53447-ME-POA-MRS-CO-PÇA RIO BRANCO-SUBTERRÂNEA | 2025-06-30 | Praça Rio Branco | EQUATORIAL |  | 8 |  |  | Câmara Rio Branco | 2025-6 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0105 | PMRDS>CHAVES_SF6>50020-1_SULACAP | NR-CAM50020-ME-POA-MRS-CO-SULACAP-SUBTERRÂNEA | 2025-07-31 | Av. Borges de Medeiros, 410 | EQUATORIAL |  | 8 | 1 |  | Edifício Sulacap | 2025-7 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0106 | PMRDS>CHAVES_SF6>56085-5_FORMAC | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-56085/5-FORMAC | 2025-10-30 | Rua 7 de Setembro, 1133 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | FORMAC | 2025-10 | Plano manutenção | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM53007/7-PROCURADORIA REGION. DA UNIÃO
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0107 | PMRDS>CHAVES_SF6>56102-9_GALERIA ROSÁRIO | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56102/9-GALERIA ROSÁRIO | 2025-09-30 | Rua Marechal Floriano Peixoto, 38 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Galeria Rosário | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0108 | PMRDS>CHAVES_SF6>56187-8_EDIFÍCIO NAUTIL | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56187/8-EDIFÍCIO NAUTILUS | 2025-09-30 | Rua Vigário José Inácio, 295 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edifício Nautilus | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0109 | PMRDS>CHAVES_SF6>56283-1_EDIFÍCIO NOVA Y | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56283/1-EDIFÍCIO NOVA YORK | 2025-09-30 | Av. Salgado Filho, 257 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edifício Nova York | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0110 | PMRDS>CHAVES_SF6>56137-1_EDIFÍCIO COSTA | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56137/1-EDIFÍCIO COSTA FARIA | 2025-09-30 | Av. Salgado Filho, 327 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edifício Costa Faria | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0111 | PMRDS>CHAVES_SF6>53224/0-EDIFÍCIO IPASE | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM53224/0-EDIFÍCIO IPASE | 2025-12-30 | Trv. Mário Cinco Paus, 20 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edificio IPASE | 2025-12 | Plano manutenção | Edifício Palácio Itália
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0112 | PMRDS>CHAVES_SF6>56434/6-EDIFÍCIO CATEDR | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56434/6-EDIFÍCIO CATEDRAL | 2025-12-30 | Rua Duque de Caxias, 1208 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edifício Catedral | 2025-12 | Plano manutenção | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56259/9-PLAZINHA (PÇA OTAVIO ROCHA)
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0113 | PMRDS>CHAVES_SF6>53435-8_TEVAH | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM53435/8-TEVAH | 2025-10-30 | Av. Alberto Bins, 374 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Tevah | 2025-10 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0114 | PMRDS>CHAVES_SF6>56051-1_EDIFÍCIO MARKET | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56051/1-EDIFÍCIO MARKET CENTER | 2025-10-30 | Av. Alberto Bins, 658 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edifício Market Center | 2025-10 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0115 | PMRDS>CHAVES_SF6>56439/7-EDIFÍCIO DOM FE | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56439/7-EDIFÍCIO DOM FELIPE | 2025-11-30 | Rua Duque de Caxias, 1304 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Edifício Dom Felipe | 2025-11 | Plano manutenção | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM53498/6-SESC
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0116 | PMRDS>CHAVES_SF6>56375-7_FUND BANRISUL | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM56375/7-FUND BANRISUL | 2025-11-30 | Rua 7 de Setembro, 760 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | Fund Banrisul | 2025-11 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0117 | PMRDS>CHAVES_SF6>50367-3_ED.CALIFORNIA | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM50367/3-ED.CALIFORNIA | 2025-11-30 | Rua Duque de Caxias, 741 | EQUATORIAL |  | 2 | 1 |  | California | 2025-11 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0118 | PMRDS>CHAVES_SF6>50005-4_DOM.FELICIANO | NR-SUBTERRÂNEO-ME-POA-MRS-CO-CAM50005/4-DOM.FELICIANO | 2025-08-30 | Praça Dom Feliciano | EQUATORIAL |  | 10 |  |  | Câmara Dom Feliciano | 2025-8 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0088 | PMRDS>RECON.1PL>ETAPA 1 | EM OBRAS | 2025-04-15 |  | EQUATORIAL | 957 |  |  |  | 1PL | 2025-4 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0089 | PMRDS>RECON.1PL>ETAPA 2 | EM OBRAS | 2025-04-15 |  | EQUATORIAL | 980 |  |  |  | 1PL | 2025-4 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0090 | PMRDS>RECON.4PW>ETAPA 1 | EM OBRAS | 2025-04-30 |  | EQUATORIAL | 1026 |  |  |  | 4PW | 2025-4 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0091 | PMRDS>RECON.4PW>ETAPA 2 | EM OBRAS | 2025-05-15 |  | EQUATORIAL | 779 |  |  |  | 4PW | 2025-5 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0092 | PMRDS>RECON.4PW>ETAPA 3 | EM OBRAS | 2025-05-30 |  | EQUATORIAL | 907 |  |  |  | 4PW | 2025-5 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0093 | PMRDS>RECON.4PW>ETAPA 4 | EM OBRAS | 2025-06-14 |  | EQUATORIAL | 611 |  |  |  | 4PW | 2025-6 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0094 | PMRDS>RECON.4PW>ETAPA 5 | EM OBRAS | 2025-06-29 |  | EQUATORIAL | 873 |  |  |  | 4PW | 2025-6 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0095 | PMRDS>RECON.5RNE>ETAPA 1 | EM OBRAS | 2025-09-01 |  | EQUATORIAL | 1518 |  |  |  | 5RNE | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0096 | PMRDS>RECON.5RNE>ETAPA 2 | EM OBRAS | 2025-09-01 |  | EQUATORIAL | 1322 |  |  |  | 5RNE | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0097 | PMRDS>RECON.5RNE>ETAPA 3 | EM OBRAS | 2025-10-01 |  | EQUATORIAL | 1110 |  |  |  | 5RNE | 2025-10 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0098 | PMRDS>RECON.5RNE>ETAPA 4 | EM OBRAS | 2025-10-01 |  | EQUATORIAL | 1100 |  |  |  | 5RNE | 2025-10 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0099 | PMRDS>RECON.5RNE>ETAPA 5 | EM OBRAS | 2025-09-12 |  | EQUATORIAL |  |  |  |  | 5RNE | 2025-9 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0100 | PMRDS>RECON.2RW>ETAPA 1 | EM OBRAS | 2025-11-01 |  | EQUATORIAL | 1110 |  |  |  | 2RW | 2025-11 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0101 | PMRDS>RECON.2RW>ETAPA 2 | EM OBRAS | 2025-11-01 |  | EQUATORIAL | 1158 |  |  |  | 2RW | 2025-11 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0102 | PMRDS>RECON.2RW>ETAPA 3 | EM OBRAS | 2025-12-01 |  | EQUATORIAL | 1061 |  |  |  | 2RW | 2025-12 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0103 | PMRDS>RECON.2RW>ETAPA 4 | EM OBRAS | 2025-12-01 |  | EQUATORIAL | 1164 |  |  |  | 2RW | 2025-12 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0069 | PMRDS>RECON.1PW>ETAPA 1 | NR-1PW-ME-POA-MRS-CO-1PW-SUBTERRÂNEO | 2025-06-01 |  | EQUATORIAL | 1370 |  |  |  | 1PW | 2025-6 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0070 | PMRDS>RECON.1PW>ETAPA 2 | NR-1PW-ME-POA-MRS-CO-1PW-SUBTERRÂNEO | 2025-07-01 |  | EQUATORIAL | 1027 |  |  |  | 1PW | 2025-7 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0071 | PMRDS>RECON.1PW>ETAPA 3 | NR-1PW-ME-POA-MRS-CO-1PW-SUBTERRÂNEO | 2025-08-01 |  | EQUATORIAL | 1261 |  |  |  | 1PW | 2025-8 | Plano manutenção
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0014 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>120/13 | EM OBRAS | 2025-01-01 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>120/13 | 2025-1
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0015 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>110/9 | EM OBRAS | 2025-02-02 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>110/9 | 2025-2
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0016 | EFICAZ>PMRDS>REF.SPOT>63486/7-GBOEX-7PW | EM OBRAS | 2025-03-14 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | SPOT>63486/7-GBOEX-7PW | 2025-3 | TR QUEIMADO + PROTETOR QUEIMADO
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0017 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>102/11A | EM OBRAS | 2025-04-15 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>102/11A | 2025-4 | TR QUEIMADO + SEM PROTETOR
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0018 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>96/7B | EM OBRAS | 2025-05-21 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>96/7B | 2025-5 | TR QUEIMADO + PROTETOR QUEIMADO
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0019 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>95/11B | EM PLANEJAMENTO | 2025-08-01 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>95/11B | 2025-8 | TR QUEIMADO + PROTETOR BOM
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0020 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>111A/1 | EM PLANEJAMENTO | 2025-09-01 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>111A/1 | 2025-9 | TR VAZAMENTO GRANDE + NECESS
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0021 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>62/11B | EM PLANEJAMENTO | 2025-10-01 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>62/11B | 2025-10 | TR QUEIMADO + PROTETOR BOM
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0022 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>86/1 | EM PLANEJAMENTO | 2025-11-01 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>86/1 | 2025-11 | TR SEM VAZAMENTO + PROTETOR QUEIMADO
PROJETO PMRDS | EM OBRAS | RS-2509504MRS1.1.0023 | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>33A/5 | EM PLANEJAMENTO | 2025-12-01 |  | EQUATORIAL |  |  |  | 1 | CT>33A/5 | 2025-12 | TR COM BUCHA AVARIADA
|  |  | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>109/7 | [8 empty] | CT>109/7 | 1900-1 | VERIF. SITUAÇÃO COM ANDRÉ
|  |  | EFICAZ>PMRDS>REF.CT>90/3A4 | [8 empty] | CT>90/3A4 | 1900-1 | VERIF. SITUAÇÃO COM ANDRÉ
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0004 - RS-2509504MRS1.1.0005 | PARADA DE ÔNIBUS - AV. BORGES DE MEDEIROS 1 E 2 | NR-202444864342793-CT-POA-MRS-CC-1007864343 202444864342793 |  |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 1900-1 | 202444864342793
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0004 - RS-2509504MRS1.1.0005 | PARADA DE ÔNIBUS - AV. BORGES DE MEDEIROS 1 E 2 | NR-202444864863907-CT-POA-MRS-CC-1007865307 202444864863907 |  |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 1900-1 | 202444864863907
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0007 | PARADA DE ÔNIBUS - RUA DA CONCEIÇÃO 123 -*CANCELADO* | NR-202444881339507-MRS-ELETROMIDIA POA-PORTO ALEGRE |  |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 1900-1 | 202444881339507
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0082 | PARADA DE ÔNIBUS - BORGES DE MEDEIROS 628 | NR-202445039147027 -ME-POA-MRS-CC-1013844018-ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. | 2024-12-12 |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445039147027 | SS está na etapa de Obras, PROENERGIA NÃO CRIOU PEP
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0146 | PARADA DE ÔNIBUS | NR-202445076997963-ME-POA-MRS-CC-1013844018-ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. | 2024-12-10 |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445076997963 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0148 | PARADA DE ÔNIBUS | NR-202445076968156-ME-POA-MRS-CC-1013844018-ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. | 2024-12-10 |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445076968156 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0149 | PARADA DE ÔNIBUS | NR-202445053553274-ME-POA-MRS-CC-1013844018-ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. | 2024-12-12 |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445053553274 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0150 | PARADA DE ÔNIBUS | NR-202445076985303-ME-POA-MRS-CC-1013844018-ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. | 2024-12-10 |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445076985303 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0151 | PARADA DE ÔNIBUS | NR-202444626072740-CT-POA-MRS-CC-1007830422 202444626072740 |  |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 1900-1 | 202444626072740
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0151 | PARADA DE ÔNIBUS | NR-202445292026273-ME-POA-MRS-CC-1013844018-ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. | 2024-12-04 |  | ELETROMIDIA POA CONCESSIONARIA DE MOBILIARIO URBANO SPE S.A. |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445292026273 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO |  | Remoção / Deslocamento de poste - JUCA BATISTA | NR-202445352484540-ME-POA-MRS-CC-7265053-MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE-SUBTERRÂNEA | 2024-12-26 |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445352484540 | Em avaliação pela área de normas
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO | RS-2509504MRS1.1.0152 | Orçamento | NR-202445056569619-ME-POA-MRS-CC-1008002744-MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 2024-12-27 |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE |  |  |  |  | Sem CRM | 2024-12 | 202445056569619 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO
|  |  | PROTETOR>116/13 | [9 empty] | 1900-1
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO |  | Ligação nova | NR-202545478369982-CT-POA-UNI-CC-1008187124-LEANDRO GOMES NIEHUES | 2025-02-28 | [7 empty] | 2025-2
PROJETO TERCEIROS | EM PROJETO |  | Ligação nova | NR-202545564678675-CT-POA-UNI-CC-1008318130-MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE - SUBTERRÂNEO |  |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | [5 empty] | 1900-1 | Câmera
|  |  |  | ME-MRS-POA-OC-2025-75423 |  |  | Borges x Fernando Machado | [5 empty] | 1900-1
|  |  |  | NR-PAL6-CA-POA-DIS-AL-SUBTERRÂNEO |  |  | PAL6 | [5 empty] | 1900-1

## PRAZO TRS
Rótulos de Linha | Soma de TR
1900-1
2024-12
2025-10 | 1
2025-11 | 1 | 2025-1 | 1
2025-12 | 1 | 2025-2 | 1
2025-2 | 1 | 2025-3 | 1
2025-3 | 1 | 2025-4 | 1
2025-4 | 1 | 2025-5 | 1
2025-5 | 1 | 2025-6
2025-6 |  | 2025-7
2025-7 |  | 2025-8 | 1
2025-8 | 1 | 2025-9 | 1
2025-9 | 1 | 2025-10 | 1
2025-1 | 1 | 2025-11 | 1
Total Geral | 10 | 2025-12 | 1
|  |  | 2025-1 | 2025-2 | 2025-3 | 2025-4 | 2025-5 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-8 | 2025-9 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12
|  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## PRAZO CHAVES
Rótulos de Linha | Soma de QTD CH SF6
1900-1
2024-12 |  | 2025-6 | 8
2025-1 |  | 2025-7 | 8
2025-10 | 6 | 2025-8 | 10
2025-11 | 6 | 2025-9 | 8
2025-12 | 4 | 2025-10 | 6
2025-2 |  | 2025-11 | 6
2025-3 |  | 2025-12 | 4
2025-4
2025-5
2025-6 | 8
2025-7 | 8 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-8 | 2025-9 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12
2025-8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4
2025-9 | 8
Total Geral | 50

## PRAZO ALS
Rótulos de Linha | Soma de KM REDE
1900-1 |  | 2025-4 | 2963
2024-12 |  | 2025-5 | 1686
2025-10 | 2210 | 2025-6 | 2854
2025-11 | 2268 | 2025-7 | 1027
2025-12 | 2225 | 2025-8 | 1261
2025-2 |  | 2025-9 | 2840
2025-3 |  | 2025-10 | 2210
2025-4 | 2963 | 2025-11 | 2268
2025-5 | 1686 | 2025-12 | 2225
2025-6 | 2854
2025-7 | 1027
2025-8 | 1261
2025-9 | 2840
2025-1
Total Geral | 19334
|  | 2025-4 | 2025-5 | 2025-6 | 2025-7 | 2025-8 | 2025-9 | 2025-10 | 2025-11 | 2025-12
|  | 2963 | 1686 | 2854 | 1027 | 1261 | 2840 | 2210 | 2268 | 2225

## Concluídos
Tipo de demanda | STATUS | DESCRIÇÃO | SS | CRM | Nota SISGB | PEP | Cliente | Prazo Limite (regulado) | OBS
PROJETO TERCEIROS | EM OBRAS |  | 202445145568750 |  | NR-202445145568750-CT-POA-MRS-CC-1008076411-CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO OLIVEIRA | RS-2509504MRS1.1.0147 | CARLOS ALEXANDRE RIBEIRO OLIVEIRA
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Orçamento EMUC | 202445221241441 | 1132202 |  |  | QUINTAS DE SANTANNA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA | 2024-11-05
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC | 202445221248310 | 1132204 |  |  | QUINTAS DE SANTANNA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA | 2024-11-05
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Orçamento de conexão EMUC | 202445221241441 | 1132202 |  |  | QUINTAS DE SANTANNA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA | 2024-11-05
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC | 202445221248310 | 1132204 |  |  | QUINTAS DE SANTANNA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES SPE LTDA | 2024-11-05
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC | 202344460673737 | 1134828 |  |  | Abaco Brasil | 2024-12-23
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC | 202344460673737 | 1134828 |  |  | ABACOBRASIL URBANIZADORA DE OBRAS LTDA | 2024-12-23
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC BT | 202445070049250 | 1129008 |  |  | ANGELA MARIA SIMONIS | 2024-08-29
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Orçamento EMUC BT | 202445070043051 | 1130904 |  |  | ANGELA MARIA SIMONIS | 2024-10-09
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Orçamento | 202445285018885 | 1137128 |  |  | ASSOCIACAO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO RGS | 2025-02-03
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Orçamento | 202445378270210 | 1135677 |  |  | MAURO ZAMBIASI | 2025-01-07
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto Subestação Particular | 202445413673860 | 1136658 |  |  | RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2025-01-21 | Novo CRM ainda não analisado: 1137364
ANÁLISE DE PROJETOS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC | 202445118106277 | 1135136 |  |  | SPE Prime Beach | 2024-12-27
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Remoção / Deslocamento de poste | 202444942651770 | Sem CRM |  |  | CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A. | 2024-06-14 | SS concluída no aceite
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Projeto rede aérea | Sem SS | Sem CRM | NR-ABILIO-PAL13-CA-POA-DIS-BA-PAL13 |  | PAL 13 - SAÍDA DOS ALIMENTADORES SUBTERRÂNEOS |  | Concluido
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Orçamento EMUC BT | 202445225766527 | 1135503 |  |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 2025-01-02
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC BT | 202445225782729 | 1135504 |  |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 2025-01-02
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Orçamento EMUC BT | 202445225766527 | 1132273 |  |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 2025-01-02
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Projeto EMUC BT | 202445225782729 | 1132275 |  |  | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 2024-11-06
PROJETO TERCEIROS | CONCLUÍDO | Orçamento | 202445413673860 | 1136657 |  |  | RIO GRANDE DO SUL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 2025-01-21 | Novo CRM ainda não analisado: 1137363
PROJETO TERCEIROS | EM OBRAS | Orçamento | 202445357917396 | Sem CRM | NR-202445357917396-ME-POA-MRS-CC-6301951-INSTITUTO RELIGIOSO BARBARA MAIX-IRBM |  | INSTITUTO RELIGIOSO BARBARA MAIX- IRBM | 45653 | SS está na etapa de Obras, NÃO FEZ O PROJETO